唐长安城知识图谱

多人全量提取操作手册

适用 Skill：knowledge-graph-extraction v3｜版本：v1｜日期：2026-08-13

一句话原则：按文献分配，按专题复核，集中查重合并；任何个人批次都不能直接发布。

# 一、你会收到哪些文件

knowledge-graph-extraction-v3.skill：完整提取规则和质量要求。

唐长安城知识图谱录入模板_阶段二_v1.xlsx：每个批次复制一份，用于实际录入。

小型样例_第1批_文献片段与基础对象_v10.xlsx：只用于参考正确填法，不在里面继续追加。

多人全量提取协作登记模板.xlsx：由项目负责人统一维护任务、编号和公共实体。

本批次指定的文献PDF或图片资料。

# 二、团队怎么分工

| 角色 | 负责什么 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 分文献、分编号段、维护主实体登记、集中审核合并和平台导入 | 不能跳过人工审核直接发布 |
| 主提取者 | 完整处理一篇文献涉及的所有对象、关系、专题和推论 | 不能只填自己熟悉的专题；不能自行审核通过 |
| 专题复核人 | 跨文献检查术语、字段、道路序位、坊坐标、方向和关系类型 | 不能重复摘录、擅自改号或静默合并实体 |

# 三、开始前先做三件事

1. 领取文献和批次号：在“任务分配表”确认 batch_id、source_key、主提取者、涉及专题和复核人。每篇文献只有一位主提取者。

2. 确认编号范围：在“编号段登记表”查看自己可使用的来源、片段、实体和关系编号段。不得越界用号，也不要重复利用删除过的编号。

3. 查询公共实体：在“主实体登记表”搜索名称和别名。108坊（TC-FANG-0001—0108）和25条道路（TC-ROAD-0001—0025）已经预载，遇到时直接复用。

重要：主实体登记表中的“待补字段”只表示编号和身份已锁定，不表示该对象已经进入正式实体表，更不表示审核通过。

# 四、实际提取顺序

来源表：登记文献身份、版本、作者、年代和定位方式。

史料片段：摘录能够独立支持一项判断的“最小但完整”连续原文，写清页码、图号或章节。

实体表：先复用主实体登记表中的稳定编号；确需新建时使用获配编号。

关系表：确认源实体和目标实体都存在，再填写关系方向、标签和片段证据。

专题表：把该文献涉及的坊、道路、水渠、城门、地形、建筑、坊间/坊内关系等全部填完。

研究推论表：现代论文的解释、因果判断、争议、限制和反例单独保存，不写成基础事实。

同步检查：专题表中的对象和关系必须同步到实体表、关系表，不能只填专题表。

# 五、遇到已有坊和道路怎么处理

| 情况 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 文献提到已登记的坊/道路 | 直接复用现有编号，并在自己的来源、片段、实体/关系或专题记录中补充新证据。 |
| 已有编号但字段不完整 | 不要新建实体；继续使用原编号，把本篇文献能支持的字段和片段补进个人批次，交由集中审核。 |
| 名称相似，不确定是不是同一对象 | 标记“待查重对象：可能对应某编号”，不要擅自合并，也不要为了方便新建近似实体。 |
| 道路是项目描述名或推导名称 | 保留原编号，但在备注中说明“项目描述/推导”，由道路专题复核人确认。 |
| 主实体登记表没有该对象 | 先查标准名称、繁体名、别名和位置；确认确为新对象后，使用自己获配的新编号。 |

# 六、审核状态怎么填

待审核：个人批次中新建或修改的普通状态。

待补字段：公共编号已锁定，但正式字段、证据或描述尚未补齐。

待补证据：对象可以识别，但还缺片段级原文、图号或可靠来源。

待查重：怀疑与已有实体重复，等待项目负责人判断。

审核通过/已发布：只能由项目负责人在人工审核和依赖校验完成后修改。

# 七、每个批次怎么交付

独立Excel工作簿，文件名：BATCH-序号_姓名_文献简称_YYYYMMDD.xlsx。

审核摘要：来源、片段、实体、关系和各专题表新增/修改数量。

关键引文清单：原文、页码、图号或章节位置。

实体清单：新建、复用、待查重分别列出。

问题清单：推断、争议、反例、缺失字段和待确认项。

自检结果：专题表是否同步实体/关系，编号是否在分配范围内，是否存在悬空端点。

# 八、项目负责人收到文件后怎么做

冻结个人批次 → 核对来源版本 → 查重实体 → 处理编号冲突 → 合并片段 → 合并专题表 → 重建实体/关系 → 结构校验 → 人工审核 → 发布白名单 → 平台导入与网页验收

# 九、禁止事项

不要把同一篇文献按专题拆给多人分别摘录。

不要多人轮流编辑同一个个人批次工作簿。

不要直接在稳定样例或Skill资产原件上追加数据。

不要只填专题表而漏掉来源、片段、实体和关系。

不要猜测坐标、宽度、名称或关系。

不要把现代学者推论写成古代事实。

不要自行标记审核通过、已发布或直接导入平台。

# 十、第一次试运行建议

每位同事先完成一篇文献或一个20—30条的小批次。项目负责人集中审核一次，确认编号复用、片段长度、实体/关系同步和研究解释分层都一致后，再扩大到全量。

# 十一、可直接复制给AI的任务提示

请使用 knowledge-graph-extraction v3，处理我提供的唐长安城文献。 我的批次号是：____；获配编号范围是：____。 请先读取主实体登记表，复用已有坊和道路编号；按来源→史料片段→实体→关系→专题表→研究推论的顺序，小批量提取。 所有新记录保持待审核，不得发布。每完成一篇文献或20—30条记录后暂停，输出审核摘要、复用/新建/待查重实体清单、疑点和待确认项。

如有疑问，先停在“待确认”状态，不猜测、不补造。