唐长安城知识图谱

三人全量提取操作手册

成员A为负责人；成员B、C为协作者 · 更新于2026-08-14

一句话原则：A分配与合并，B/C按文献完整提取；先复用编号，后集中审核，审核后才发布。

# 一、三人分别做什么

| 成员 | 主要职责 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| A（负责人） | 分配文献和编号段；维护协作表；集中查重、审核、合并、平台导入。 | 可分配编号与审批；不应替代B/C完成其已领取文献的摘录。 |
| B（协作者） | 按分配文献完整提取来源、片段、实体、关系、专题表和研究解释。 | 使用3000编号段；不得自行发布、改号或合并实体。 |
| C（协作者） | 按分配文献完整提取来源、片段、实体、关系、专题表和研究解释。 | 使用4000编号段；不得自行发布、改号或合并实体。 |

# 二、编号怎么用

| 成员 | 来源 | 片段 | 新实体 | 人工关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（负责人） | TC-REF-0200—0299 | TC-CHUNK-2000—2999 | 各前缀-2000—2499 | TC-REL-2000—2999 |
| B（协作者） | TC-REF-0300—0399 | TC-CHUNK-3000—3999 | 各前缀-3000—3499 | TC-REL-3000—3999 |
| C（协作者） | TC-REF-0400—0499 | TC-CHUNK-4000—4999 | 各前缀-4000—4499 | TC-REL-4000—4999 |

公共对象仍共用原编号：108坊、25道路、5水渠、20城门、8尺度比较、10功能规则，共176个。

“待补字段”表示编号和身份已经锁定，不代表审核通过或已发布。TC-RULE-0001—0010暂只复用编号和名称，来源和证据要重新核对。

# 三、每篇文献的流程

A在协作表任务分配表中指定主提取者（B或C，或A本人）和专题复核人。

主提取者先查协作登记表的主实体登记，再复制正式录入模板作为个人批次文件；卷一工作簿仅供完整批次参考，不可覆盖。

依次填写：来源→史料片段→实体→关系→专题表→研究解释。

新对象只使用自己的编号段；已登记对象直接复用；不确定时标“待查重”。

一篇文献或20—30条记录后，提交审核摘要与批次交付检查；由A集中查重、审核和合并。全卷完成后再统一转换、导入和发布。

# 四、最容易出错的地方

同一文献：不要由B、C按专题拆分摘录；一篇文献只指定一位主提取者。

同一对象：查到公共编号就复用，不能因为自己有新编号段而再建一个。

审核：B/C不能将自己的批次改为审核通过或已发布；A也应保留复核记录。

自动关系：TC-REL-AUTO和TC-SPATIAL不占任何人的人工关系号。专题表完成统一转换后，实体表和关系表成为权威出口，不能再删除AUTO关系或重复生成同义边。

# 五、给AI的提示

请使用 knowledge-graph-extraction v4.1 处理我提供的唐长安城文献。我是成员B或成员C，batch_id为：___，可用编号段为：___。请先读取协作登记表，复用公共对象编号。按来源→片段→实体→关系→专题表→研究解释的小批量顺序提取。所有新增记录保持待审核；完成一篇文献或20—30条后停止，输出审核摘要、复用/新建/待查重清单及待确认项。

# 六、禁止事项

不要跨编号段用号。

不要把同一篇文献拆给多人分专题摘录。

不要只填专题表，漏掉来源、片段、实体或关系。

不要猜测坐标、宽度、名称或关系。

不要把个人批次直接导入平台或发布。

不确定时停在“待确认”，由成员A组织判断。

# 七、卷一完整批次怎么参考

05-已完成批次中的《唐两京城坊考》卷一工作簿是已审核的完整范例：包含2个来源、50个连续史料片段、574个实体和886条关系。

参考它的片段完整度、限定标准名、异文保留、专题表与实体关系同步方式；不要复制其编号给其他文献，也不要在该文件上继续录入卷二。

卷一中18条待考古或复原图核实的记录保持未发布，说明“已录入”不等于“可以公开”。

# 八、负责人A的合并与发布检查

核对工作簿与导入包的来源、片段、实体、关系数量完全一致，转换结果必须为0错误；警告需要解释或修复。

导入前确认目标容器和数据库属于tang-changan-test隔离测试实例，并记录导入前数量和稳定编号重叠数。

先登记审核，再按白名单选择性发布；待考古、待复原图或存在异文冲突的记录不得随同公开。

网页验收至少抽查管理端批次、实体检索、一跳图谱、关系方向和来源证据；古籍原文需同时测试简体与繁体关键词。

发布前扫描标准名重复前缀，例如“兴庆宫兴庆宫××”；修正名称时同步实体表、专题表和关系端点显示名。